浙江中医药大学文件

浙中医大发〔2018〕44号

浙江中医药大学关于

印发建设项目管理办法的通知

各学院、医院，各职能部门，富春校区管委会，直属各单位：

《浙江中医药大学建设项目管理办法》已经校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

浙江中医药大学

2018年4月2日

## 浙江中医药大学建设项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强学校建设项目管理，规范基本建设工作程序，保证建设资金合理、有效使用，提高投资效益，根据《浙江省教育厅浙江省财政厅浙江省发展和改革委员会关于加强省属高校投资项目管理的通知》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，结合学校实际，制定本办法。

## 第二条  本办法所称的建设项目，是指由学校立项新建的所有房屋建筑工程、给排水与供电工程、环境道路工程、园林绿化工程以及100万元及以上重大项目的维修和改造等工程。

第二章  组织机构及职责

## 第三条  学校成立建设项目领导小组，由分管校长任组长，后勤管理处处长任副组长，审计处负责人、计财处负责人、采购中心负责人、后勤管理处分管副处长为成员。领导小组作为学校建设项目工作的领导、咨询机构，其主要职责是：

## （一）全面负责学校建设项目工作。

## （二）审议学校建设项目工作规章制度。

## （三）研究学校建设项目工作中的重大事项。

第四条  后勤管理处是学校建设项目日常管理的归口职能部门，具体负责建设项目领导小组日常事务。主要行使以下管理职能：

（一）总体规划管理。根据国家及地方政府的有关法律法规、办学标准和上级主管部门批准的办学规模，结合学校发展建设的需要，组织编制学校建设项目总体规划。

（二）计划管理。根据办学需要，编制上报学校中长期发展计划任务书，编制修订上报年度、月度计划。

（三）前期管理。根据学校建设项目总体规划及学校发展需要，负责建设工程所需土地的征用及相关工作。委托编制项目建议书，可行性研究报告，项目立项申请、报批，申请规划定点，委托设计，方案报批，办理规划许可证，开工报告，委托地质勘探等工作。

（四）合同管理。根据《浙江中医药大学合同管理办法》的规定，做好设计、代建、监理、施工等与工程建设相关的经济合同签订、保管工作。

（五）施工技术管理。与各参建单位一起做好审查施工图纸，组织设计交底，审查施工方案，做好隐蔽工程验收等工作。

（六）施工质量管理。会同监理单位按照国家施工规范、规程严格检查监督施工质量，发现问题坚决制止、改正。

（七）工期进度管理。严格按合同工期检查督促施工单位，检查施工进度计划落实情况，保证工程按合同工期竣工。组织建设工程的施工和竣工验收，并对工程质量、进度、投资控制全面负责。

（八）材料管理。对工程中使用的建材，特别是甲供材料进

行严格把关，会同学校审计处、监理单位对材料价格进行市场调查，把甲供材料价格控制在合理范围内。

（九）竣工验收管理。组织开展校园基本建设项目竣工工程的综合验收，配合做好基建项目的竣工结算和财务决算工作。

（十）档案和资产管理。对学校基本建设活动中形成的图纸、图表、文字材料，照片、录像等全部材料进行系统、科学的立卷、归档保存。办理建设项目档案和资产移交等工作。

第五条  采购中心是学校基本建设采购管理的职能部门。主要负责工程项目设计、监理、施工及工程材料、设备等的招标。招标工作要符合国家、省、省教育厅关于工程建设项目施工招标投标有关规定。

## 第六条  计划财务处是学校基本建设财务管理的职能部门，主要行使以下职责：

## （一）贯彻执行国家《基本建设财务规则》《基本建设项目建设成本管理规定》等要求。

## （二）根据学校的发展规划和基建计划，多渠道筹措建设资金，落实基本建设工程的资金需求。

## （三）建立健全基建财务管理规章制度、会计核算规范、内部控制制度和岗位责任制。

## （四）负责编报年度基本建设财务预算、决算，按规定程序和要求向主管部门报送基建财务报表。

## （五）严格按照预算、合同、材料采购计划和竣工决算报告

## 等合法原始凭证、会计资料，办理工程、设备、材料等价款的结算；定期核对财产、材料账目，及时清理往来款项；按照会计工作基础规范的要求做好基建会计核算工作，分析概算（预算）执行情况。

## （六）参与或及时了解学校的基建计划及变动情况，包括基建项目的设计、预算（概算）、招投标、采购、施工、竣工等合同（协议）的签订，与基本建设部门交流项目信息，做好财务监督工作。

## 第七条  审计处是学校建设项目过程审计的职能部门，主要负责按照浙江省、省教育厅、学校建设项目过程审计的要求，对建设项目概算、招标清单、招标文件、合同、资金支付、项目结算、竣工财务决算等内容实施审计监督，出具审计意见与建议。

## 第八条  纪委办、监察处是学校基建管理工作的监督机构，按照国家的法律、法规、政策和学校的有关规定，完善相应监督机制，对基建管理工作进行监督检查，保障学校建设工程顺利开展。

第三章  项目立项与设计

## 第九条  学校立项的建设工程原则上应符合校园建设总体规划，以确保校园建设的连贯性和可持续发展。

## 第十条  后勤管理处根据学校事业发展总体规划和财务状况，对学校新建项目提出建设方案，经专家论证后报学校建设项目领导小组审议，通过后报送学校校长办公会议审定,必要时提交党委会审定。

## 第十一条  重大改（扩建）项目由使用部门提出功能需求、具体要求、平面布局后，由后勤管理处牵头建设方案论证，经分管校长审批同意后，报学校校长办公会审定。

## 第十二条  学校校长办公会对建设方案进行审查，重点审定其建设地点、规模、使用功能、投资估算、投资来源、建设周期等内容。

## 第十三条  建设方案经学校校长办公会批准后，由后勤管理处委托专业单位编制可行性研究报告、初步设计方案等材料，报送政府有关部门办理相关手续。

第十四条  省发改委批复的建设工程投资概算是学校建设项目投资预算控制的主要依据。工程项目投资概算一经批复一般不得随意更改或突破。若确需调整的，须按照有关程序报批。

第十五条  项目决策程序、决策过程和各方面的意见需形成书面记录，妥善保管，并按要求进行归档。

第四章  建设项目招标管理

第十六条　坚持公开、公平、公正的原则，按国家、省有关工程招投标法律法规和学校有关要求选择工程项目的勘察、设计、施工和监理单位以及设备、材料的供应商。

（一）工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与基本建设有关的重要设备材料等的采购，达到下列标准之一的，列入政府

建设程交易或政府采购进行公开招标：

1．施工单项合同估算价格在100万元人民币及以上的；

2．重要材料、设备等货物的采购，单项合同估算价格在50万元人民币及以上的；

3．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价格在50万元人民币及以上的。

（二）单项合同估算价格在5万元人民币以上的设备材料、服务项目、施工工程，且在政府公共资源交易中心和政府集中采购之外的，由学校采购中心统一安排列入集中采购。

（三）单项合同估算价格低于5万元人民币的设备材料、服务项目、施工工程，由后勤管理处指定单位实施。

第十七条　列入政府建设工程交易公开招标的建安、装修工程项目实行编制工程量清单和工程控制价制度。工程量清单和工程控制价编制过程中相关单位要落实保密措施和责任。

第十八条　在招标文件中列明合格投标人必须具备的各项资格条件，除非列入后勤管理处黑名单，否则不得拒绝任何符合资格条件的投标人参与投标。

第十九条  后勤管理处对中标单位履约情况进行不定期检查，对于不诚信单位建立黑名单档案库，谢绝其参与学校招投标活动。

确定中标单位前必须经过行贿犯罪档案查询及学校后勤管理处黑名单查询，杜绝有不良记录的单位中标。

第五章  建设项目变更

第二十条　工程项目应严格按审定的设计图纸（包括会审纪要）、施工规范和施工合同要求进行施工，确保工程建设质量。

（一）施工单位应严格按工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计。在施工管理过程中发现设计图纸有差错的，应当及时提出修改意见和建议，经设计单位、监理单位、后勤管理处等相关单位同意后按程序修改。

（二）建筑材料应严格按工程设计要求和合同约定的规格、技术指标经监理单位和后勤管理处检验合格后方可使用。未经检验和检验不合格的，不得使用。

（三）严格工序管理，做好隐蔽工程记录。隐蔽工程在隐蔽前须经监理单位或后勤管理处检验，检验合格后方可进行下一道工序。

（四）后勤管理处项目负责人应坚持工程日志记录制度，并监督施工单位与监理单位完备施工过程资料。

第二十一条  建设过程中确需工程变更的，必须以书面形式说明变更理由、变更概况及工程变更引起费用预算的调增、调减。所有变更项目必须由后勤管理处书面确认后方可被认可。设计变更的变更图（单）需加盖设计单位图章。

第二十二条  工程联系单的签发实行分级管理制度，其中：

联系单调增预算在10万元人民币以下的由后勤管理处会同审计处共同审批，调增预算在10—30万元人民币的由学校基建工作领导小组研究讨论后确定，调增预算在30万元人民币及以上的需经学校基建工作领导小组研究提出意见后，报校长办公会议研究决定。

第二十三条  除政策调整、地质条件发生变化等原因外，项目投资一般不超过原批准概算10%。投资超出原批准概算10%及以上的，须向省教育厅、省发改委申请调整概算，概算调整批准后方可实施。

第六章  建设项目资金管理

## 第二十四条  基本建设资金必须按规定用于经批准的基建项目，专款专用。同时根据建设项目实际进度和资金使用计划情况向学校分管校长报送建设项目财务报表和资金使用计划执行情况表。

## 第二十五条  建设工程款项支付必须严格按有关财务规章制度、工程款项支付流程和合同（协议）的约定，确保资金支付安全。工程款的支付比例必须严格控制在合同约定的上限以内，不得突破。

第二十六条  建设工程价款结算的基本依据为：

（一）已批准的基建项目计划书。

（二）已批准的设计文件及概算。

（三）招标后甲、乙双方签订的合同书及补充协议。

（四）已按规定程序审核会签工程款、材料（设备）款支付凭单。

第二十七条  工程款支付由施工单位按实际完成工作量情况提出工程进度款支付申请，经现场监理审核签字确认后报学校工程项目负责人；项目负责人签字确认后报学校审计处审计，根据审计意见履行内部审批流程（见附表），交计划财务处办理款项支付。

## 第二十八条  工程在竣工验收合格前，工程款支付比例原则上不得超过合同价的85%，按合同约定支付预付款的，与工程进度款同期结算抵扣。工程竣工结算审计完毕后，工程款支付不得超过工程总价的95%，其余5%留作保修金，按保修文件约定支付。

## 第二十九条  对在施工过程中因合理变更增加的费用，原则上要在工程竣工结算完成后支付。如因变更涉及金额较大确需支付部分费用的，需签订补充合同，且在工程竣工结算前支付比例不得超过补充合同载明金额的50%。

第七章  建设项目竣工验收及决算

第三十条  建设项目按设计要求完成施工后，由施工总包单位按竣工验收和备案制度，整理各类技术资料，提交竣工报告和验收申请。后勤管理处接到竣工报告后应及时组织勘察、设计、监理单位、使用部门等相关人员进行验收。工程验收应当依据国家和地方制定的工程质量要求、质量标准、验收规范和施工设计文件要求进行，工程须经验收合格后方可交付使用。

第三十一条  建设项目验收合格后要及时办理竣工项目的资产交付和土地、房屋等权证办理工作。

第三十二条  建设项目竣工验收后，施工单位原则上在1—3个月内上报竣工结算审计资料，办理项目结算审计，未经审计，不得支付相关款项。结算审计结束后，由计划财务处组织整个工程项目竣工财务决算，办理资产入账。

第八章  建设项目档案管理

第三十三条  后勤管理处要按照国家基本建设项目档案资料管理的有关规定，负责验收工程竣工图，将建设工程形成的整套资料汇总整理。管理好建设工程项目各类建筑底图，防止霉变和腐烂，尽可能的收集齐竣工图的CAD文件，便于项目的后续维修改造。

第三十四条  后勤管理处按照杭州市城建档案馆的相关要求收集建设项目档案资料，送交杭州市城建档案馆的资料主要包括：工程准备文件、监理文件、施工文件、竣工图、工程竣工验收文件、工程声像文件等。

除按规定移交市城建档案馆以外，还需同时移交给学校档案室，送交校档案室的资料主要包括：招投标文件、工程准备文件、工程过程文件、监理文件、施工文件、竣工图、工程竣工验收文件等。

第九章  附则

## 第三十五条  直属附属医院参照本制度，制定各自单位的建设项目管理制度。

## 第三十六条  本办法自公布之日起执行，《浙江中医药大学

## 校园规划建设管理规定（暂行）》（浙中大发[2014]134号）同时废止。

第三十七条  本办法由后勤管理处负责解释。

浙江中医药大学校长办公室 2018年4月3日印发